Раздел 12

Расчеты за выполненные работы.

1. При формировании договорной цены на капитальный ремонт административного здания, в связи с невозможностью размещения подъемника на объекте, подъем раствора для устройства цементной стяжки под полы подрядная организация планирует осуществлять вручную с применением простейших подъемных механизмов (блоков и канатов). Стоимость этих работ определяется по норме 7-18-1 РЭСНр, в которой подъем материалов, предусмотрено выполнять с применением подъемника мачтового строительного грузоподъемностью  0,5 т. 

Просим разъяснить, как правильно подрядчик может учесть в договорной цене затраты по подъему раствора вручную и в дальнейшем включать эти затраты в акты выполненных подрядных работ по форме № КБ-2в?
В соответствии с п.3.2.7.7 ДБН Д. 1.1-1-2000 при расчетах стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, если вследствие объективных причин (усложненные условия выполнения работ из-за ограниченности территории строительной площадки, невозможности размещения подъемных механизмов, отсутствия у подрядчика машин и механизмов, предусмотренных нормами, и т.п.) строительные (ремонтно-строительные) работы планируется выполнять без применения машин и механизмов, как для внутрипостроечной транспортировки материальных ресурсов (горизонтальной и вертикальной), так и для выполнения работ, или с применением имеющихся в подрядной организации не предусмотренных нормами машин и механизмов. Стоимость таких работ определяется с учетом измененных условий выполнения работ с соответствующими техническими (в проекте производства работ) и экономическими обоснованиями.
В данном случае, при формировании договорной цены экономическим обоснованием подтверждается, что стоимость выполнения работ по устройству цементной стяжки под полы с подъемом материалов вручную не превышает нормативно-расчетную стоимость этих работ с применением подъемника, предусмотренного нормой 7-18-1 РЭСНр.
Расчетами, проведенными для сопоставления, учитываются также общепроизводственные расходы.
Расчеты могут быть выполнены следующим образом (цифры условные).
Экономическое обоснование в составе договорной цены
стоимости работ по устройству цементной стяжки без применения подъемников мачтовых, предусмотренных в РЭСНр
Норма 7-18-1 «Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм»
А. Нормативно-расчетная стоимость работ, предусмотренных нормой

Измеритель: 100 м2  стяжки

	№ п/п


	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Еди-ница изме-рения
	Нормативные показатели
	Стоимость, грн

	
	
	
	
	Коли-чество
на измери-тель
	Затраты труда, чел -ч
	единицы измере

ния


	общая стои

мость



	
	
	
	
	
	на 1 маш.-ч
	всего на измери

тель
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

2
	1 

2
	Затраты труда рабочих-строителей 

Средний разряд работ - 3,4
	чел -ч


	79,63
	-
	79,63
	3,42
	272,33

	2 

4
	270-0014

	Подъемники мачтовые   строительные, грузоподъемность 0,5т Средний разряд звена рабочих - 2,2
	маш.-ч
	1,93
	1,08
	2,08
	4,16
	8,03

	5
	С1999-9001
	Электроэнергия*
	кВт
	3,09
	-
	-
	0,16
	0,49

	6
	С1999-9005
	Смазочные материалы*
	кг
	0,05
	-
	-
	2,52
	0,13

	7
	С142-1 0-2
	Вода
	м3
	0,1
	-
	-
	2,80
	0,28

	8
	С1425-11684
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка M150
	м3
	2,04
	-
	-
	146,28
	298,41

	9
	
	Итого:
	
	
	
	81,71
	
	579,67

	10
	Общепроизводственные расходы,

в том числе:

1 блок:     81,71 * 0,060 = 4,90 чел.-ч 

                 4,90 чел.-ч * 4,8 = 23,52 грн.

2 блок:     [272,33 + (2,08 х 3,03) + 23,52] * 0,3977 = 120,17 грн.

Средства на оплату первых пяти дней временной нетрудоспособности (по расчету) = 2 грн.

Итого по 2 блоку:       122,17грн.     

3 блок:      81,71* 0,42 = 34,32 грн.
	180,01

	11
	Всего
	759,68


· Ресурсы,  используемые при работе вибраторов поверхностных (шифр 270-116).

Примечания.

1 Стоимость человеко-часа среднего разряда звена рабочих-строителей (3,4) и звена рабочих, занятых на управлении и обслуживании подъемника мачтового (2.2), принята в соответствии с Приложением 1 к ДБН Д.1 1-1-2000.

2. Стоимость машино-часа работы подъемника мачтового грузоподъемностью 0,5 т принята по усредненным данным Госстроя по состоянию на 01.01.2002.

3. Текущие цены на материальные ресурсы приняты франко-приобъектный склад согласно расчетам и документам, представленным подрядчиком.

4 Показатели для определения общепроизводственных расходов приняты по расчетам, выполненным подрядчиком на стадии согласования договорной цены.
5. Стоимость человеко-часа инженерно-технических работников для расчета общепроизводственных расходов принята в размере, согласованном с заказчиком.

Б. Расчетная стоимость работ при подъеме материалов вручную с применением блоков и канатов

Измеритель: 100 м2 стяжки

	№
п/п
	Шифр ресурса
	Наименование ресурса
	Еди-ница изме-рения
	Нормативные показатели
	Стоимость, грн

	
	
	
	
	Коли-чество
на изме-ритель
	Затраты труда,
чел -ч
	еди-ницы изме-рения
	общая стои-мость

	
	
	
	
	
	на 1 маш.-ч
	всего на изме-ритель
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
2
	1

2
	Затраты труда рабочих-строителей 
Средний разряд работ - 3,4
	чел.-ч
	79,63
	-
	79,63
	3,42
	272,33

	3

4
	
	Подъем материалов вручную с применением блоков и канатов
Средний разряд звена рабочих - 1,5*
	чел.-ч
	2,4**
	-
	2,4
	2,86
	6,86

	5
	С1999-9001
	Электроэнергия
	кВт
	3,09
	-
	-
	0,16
	0,49

	6
	С1999-9005
	Смазочные материалы
	кг
	0,05
	-
	-
	2,52
	0,13

	7
	С142-10-2
	Вода
	м3
	0,1
	-
	-
	2,80
	0,28

	8
	С1425-11684
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150
	м3
	2,04
	-
	-
	146,28
	298,41

	9
	
	Итого:
	
	
	
	82,03
	
	578,50

	10
	
	Общепроизводственные расходы, в том числе:

1 блок:     82, 03 х 0,060 = 4,92 чел.-ч 

                 4,92 х 4,8 = 23,62 грн.

2 блок:      [272,33 + (2,4 x 2,86) + 23,62] x 0,3977 = 120,43 грн.

Средства на оплату первых пяти дней временной нетрудоспособности (по расчету) = 2 грн.

 Итого по 2 блоку:            122,43грн. 

3 блок:      82,03 х 0,42 = 34,45 грн.
	180,50

	11
	
	Всего:
	759,00


* Усреднение разряда работ выполнено согласно п.3.5.3.2 «Методических рекомендаций по разработке ресурсных элементных сметных норм» («Практика формирования взаимоотношений в строительстве в условиях одноуровневой системы ценообразования», стр.212), исходя из состава звена рабочих:
1 разряд – 1;         2 разряд - 1.

** Количество человеко-часов (2,4), необходимое для подъема материалов вручную с применением блоков и канатов при выполнении 100 м2 стяжки, определено по результатам произведенных подрядчиком нормативных наблюдений процесса подъема материалов, предусмотренных нормой.

Поскольку стоимость работ по устройству 100 м2 цементной стяжки с подъемом строительных материалов вручную (раздел Б - 759,00 грн.) не превышает нормативно-расчетную стоимость этих работ с применением подъемника мачтового строительного грузоподъемностью 0,5 т (раздел А - 759,68 грн.), в данном случае нет необходимости в разработке индивидуальной ресурсной элементной сметной нормы.

Расчетная стоимость работ по разделу Б экономического обоснования согласовывается с заказчиком в составе договорной цены и оплачивается в дальнейшем при взаиморасчетах за выполненные работы.

В Акт приемки выполненных подрядных работ по форме № КБ-2в в прямые затраты включается их расчетная стоимость по разделу Б - 578,50 грн.

Затраты труда на устройство 100 м2 цементной стяжки с подъемом материалов вручную принимаются по п.9 раздела Б - 82,03 чел.-ч.

Ниже приводятся пример договорной цены и Акта приемки выполненных подрядных работ для данного случая (цифры условные).
Ценообразование в строительстве №1 2003 стр.37-55

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

на капитальный ремонт Административного здания
(наименование стройки, ее очереди, пускового комплекса, объекта) 

осуществляемое в 2002 году 

Вид договорной цены - динамичная 

Определена в соответствии с ДБН Д.1.1-1-2000 

Составлена в текущих ценах по состоянию на «1» сентября 2002 г.

	№

п/п
	Обоснование
	Наименование затрат
	Стоимость , тыс. грн.

	
	
	
	Всего
	том числе

	
	
	
	
	Строительных
работ
	монтажных
работ
	прочих
затрат

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Расчет № 1
	Прямые затраты

в т.ч.:

Заработная плата (1)
	84.049

23,300
	84,049
3,300
	-
-
	-
-

	
	Расчет № 1
	Стоимость материальных ресурсов
	48,748
	48,748
	-
	-

	
	Расчет № 1
	Стоимость эксплуатации строительных машин и
механизмов
	12,001
	12,001
	-
	-

	2
	Расчет 
№ 1-1
	Общепроизводственные расходы
	15,980
	15,980
	-
	-

	3
	
	Титульные   временные здании и сооружения
в т.ч. возвратные суммы
	-
-
	-

-
	-

-
	-

-

	4
	
	Средства на зимние удорожания
	-
	-
	-
	-


	5
	
	Средства на летние удорожания
	-
	-
	-
	-

	6
	
	Другие сопутствующие затраты
	_
	_
	_
	_

	
	
	Итого
	100,029
	100,029
	-
	-

	7
	Расчет № 2
	Прибыль
	11,489
	11,489
	-
	-

	8
	Расчет № 3
	Средства на покрытие административных  расходов строительно-монтажной организации
	2,224
	
	
	2,224

	9
	
	Средства на покрытие риска
	_
	_
	_
	_

	
	
	Итого (пп.1 -9)
	113,742
	111,518
	-
	2,224

	10
	Расчет № 4
	а) Коммунальный налог
	 0,076
	
	
	0,076

	
	
	Итого договорная цена
	113,818
	111,518
	-
	2,3

	11
	
	Налог на добавленную стоимость
	22,764
	_
	_
	22,764

	
	
	Всего договорная цена
в т. ч. 

возвратные суммы
	136,582
	111,518
	
	25,064


- указывается заработная плата рабочих-строителей
Руководитель предприятия                                             Руководитель генеральной
(организации)  заказчика                                                 организации   подрядной
___________________________                   _________________________________

(подпись, инициалы, фамилия,  печать)                            (подпись, инициалы, фамилия ,печать)
Расчет № 1

прямых затрат и общепроизводственных расходов в составе договорной цены
на капитальный ремонт Административного здания
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	№

п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Коли-чество
	Стоимость единицы, грн.
	Общая стоимость, грн.
	Затраты труда рабочих, чел. -ч.
не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	Всего
	эксплуатации машин
	Всего
	заработной платы
	эксплуатации машин
	обслуживающих машины

	
	
	
	
	заработной платы
	в том числе заработной платы
	
	
	в том числе заработной платы
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Экономическое обоснование, раздел Б
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному   основанию   площадью до 20 м2 

                        100 м2
	3,4

	578,50
279,19

	_____-
-

	1967
	949
	-
-


	82,03
-


	279
-



	2
	…………….
	(Другие     работы     согласно проекту)


	
	
	
	82082
	22351
	12001

1915
	
	6209
504

	
	
	Все прямые затраты
	
	
	
	84049
48748

	23300

25215
	12001

1915


	
	6488
504


	3

	
	в том числе:
стоимость материалов изделий и конструкций
всего заработная плата
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Расчет № 1-1
	Общепроизводственные расходы
	
	
	
	15980
	
	
	
	

	5
	
	Трудоемкость в общепроизвод. расходах
	
	
	
	
	
	
	
	420

	6
	
	Заработная плата   в   общепроизвод. расходах
	
	
	
	
	2014
	
	
	

	7
	
	Всего по расчету
	
	
	
	100029
	
	
	
	

	8
	
	Трудоемкость по расчету
	
	
	
	
	
	
	
	7412

	9
	
	Заработная плата по расчету
	
	
	
	
	27229
	
	
	


Составил ___________________________________________

Согласовано ________________________________________
Расчет № 1-1
общепроизводственных расходов в составе договорной цены на капитальный ремонт
Административного здания

	№ п/п
	Обоснование
	Нормативная расчетная трудоемкость в прямых затратах
	Согласованный заказчиком расчетный коэффициент перехода от нормативно – расчетной трудоемкости работ, предусматриваемых в прямых затратах, к трудозатратам работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах.
	Трудоемкость в общепроизводственных расходах,

Чел.-ч

Гр.3 * гр. 4
	Согласованная заказчиком расчетная стоимость человеко-часа работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах,

Грн.
	I блок
	Заработная плата в прямых затратах, 

Грн.
	II блок
	Согласованный заказчиком расчетный показатель для определения средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов, грн./чел. – ч.
	III блок
	Всего общепроизводственные расходы, 

грн

Гр.7 + гр.9 + гр.11

	
	
	
	
	
	
	Заработная плата общепроизводственных расходов, 

грн.

Гр.5 * гр.6
	
	Сбор в пенсионный фонд и Фонд социального страхования, 

грн

(гр.7 + гр.8)* * 0,3977
	
	Средства на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов, 

грн. 

Гр.3 * гр.10
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Расчет № 1
	6992
	0,060
	419,52
	4,8
	2014
	25215
	10829
	0,42
	2937
	15780

	
	Средства на оплату первых пяти дней временной нетрудоспособности

( по расчету)
	200
	
	200

	
	Всего
	6992
	-
	419,52
	-
	2014
	25215
	11029
	-
	2937
	15980


Составил __________________________________________

Согласовано ________________________________________

Расчет № 2
прибыли в составе договорной цены на капитальный ремонт Административного здания

Общая трудоемкость строительно-монтажных работ по договорной цене:
1) Нормативно-расчетная трудоемкость в прямых затратах - 6992 чел.-ч
                                                                                             (расчет № 1-1, графа 3)
2) Расчетная трудоемкость в общепроизводственных расходах - 420 чел.-ч
                                                                                             (расчет № 1-1, графа 5)
Всего:
6992 чел.-ч + 420 чел.-ч = 7412 чел.-ч
3) Усредненный показатель для определения прибыли согласно п. 14 Приложения 12 к ДБН Д. 1.1-1-2000                                        - 1,55 грн./чел.-ч
4) Прибыль составит:
7412 чел.-ч х 1,55 грн./чел.-ч = 11489 грн.
Составил _____________________________________

Согласовано__________________________________
Расчет № 3
средств на покрытие административных расходов (АР)
в составе договорной цены на капитальный ремонт
Административного здания
1) Средства на покрытие административных расходов подрядной организации исчислены с применением показателя, определенного по расчету подрядчика на стадии согласования договорной цены, - 0.3 грн/чел.-ч.

2) Общая трудоемкость работ по договорной цене - 7412 чел.-ч.
3) Сумма средств составляет:
7412 чел.-ч х 0,3 грн/чел.-ч = 2224 грн.
Составил_________________________________

Согласовано______________________________
Расчет № 4
коммунального налога
в составе договорной цены на капитальный ремонт Административного здания
	1

	Размер не облагаемого налогом минимума доходов граждан

	грн.

	17,0


	2

	Ставка коммунального налога


	%


	10



	3

	Нормативная трудоемкость по объекту


	тыс. чел. -ч


	7,412



	4

	Цена 1 чел.-ч при минимальном не облагаемом налогом доходе 17 : 166,83


	грн.


	0,102



	5

	Минимальный фонд заработной платы, не облагаемый налогом, 7,412x0,102


	ты с. грн.


	0.756



	6

	Коммунальный налог 0,756  х 10 : 100

	тыс. грн.


	0,076



Составил ___________________________________

Согласовано________________________________

 Типовая форма № КБ –2в

  Утверждена приказом Государственного

  комитета  Статистики Украины

  и Государственного комитета  У краины

по строительству  и архитектуре

от 21.06.2002 № 237/5

_________________________________________________                                                       
     Код по ДКУД _______________

(предприятие, организация – составитель формы)                                                                                 (________________)

Идентификационный код предприятия, организации – составителя

Формы по ЄДРПОУ (________________)

Заказчик ___________________________

Генподрядчик_______________________

Субподрядчик_______________________

Контракт (договор) №_____________от «____» __________20___года

Наименование строительства и его адрес_________________________

Наименование объекта  Капитальный ремонт административного задания

Основание: договорная цена, составленная в текущих ценах по состоянию на 01.09.2002

Акт № 1

приемки выполненных работ за ноябрь 2002 года
	№ п/пр
	Наименование работ и затрат
	Обоснование (шифр и № позиции норматива)
	Единица измерения
	Количество
	Текущая цена единицы , грн
	Выполнено работ(затраты), грн


	Затраты труда работников на объем работ, чел.-ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Устройство цементной стяжки толщиной 20мм по бетонному основанию. Площадью до 20м2
	Расчет № 1
	100м2
	3,4
	578,5
	1967
	279

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Итого прямые затраты:
	
	грн.
	
	
	1967
	279

	
	В том числе
	
	
	
	
	
	

	
	- стоимость материалов, изделий и конструкций
	
	грн.
	
	
	1018
	

	
	- заработная плата (1)
	
	грн.
	
	
	949
	

	
	- стоимость эксплуатации машин
	
	грн.
	
	
	-
	

	II
	Общепроизводственные расходы
	Расчет № 1-1
	грн.
	
	
	613
	17

	III
	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений
	
	грн.
	
	
	-
	-

	IV
	Дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ в зимний (летний) период
	
	грн.
	
	
	-
	-

	
	Итого стоимость строительно-монтажных работ (I+II+III+IV)
	
	грн.
	
	
	2580
	296

	
	в том числе: возвратные суммы
	
	грн.
	
	
	-
	

	V
	Прочие сопутствующие затраты
	
	грн.
	
	
	-
	

	
	Итого (I+II+III+IV+ V)
	
	грн.
	
	
	2580
	296

	VI
	Прибыль
	Расчет № 2
	грн.
	
	
	459
	

	VII
	Административные расходы
	Расчет № 3
	грн.
	
	
	89
	

	VIII
	Средства на покрытие риска
	
	грн.
	
	
	-
	

	
	Итого (I+II+III+IV+ V+VI+VII+VIII)
	
	грн.
	
	
	3128
	

	IХ
	Коммунальный налог
	Расчет № 4
	грн.
	
	
	3
	

	
	Итого (I+II+III+IV+ V+VI+VII+VIII+IX)
	
	грн.
	
	
	3131
	296

	
	Налог на добавленную стоимость
	
	грн.
	
	
	629
	

	
	Всего по акту
	
	грн.
	
	
	3757
	296

	
	в том числе: возвратные суммы
	
	грн.
	
	
	-
	


· Подрядные работы - это строительные, монтажные, ремонтные и другие строительные работы, предусмотренные контрактом (договором) подряда 

· (1) - указывается заработная плата рабочих-строителей

Примечание. Другие работы, выполненные в отчетном месяце, в данном примере не показаны. 

М.П.                   Сдал подрядчик      _____________     « ____ » ________ 20__ года

МП.                    Принял заказчик       _____________     « ____ » ________ 20____года

Расчет № 1-1
общепроизводственных расходов к Акту № 1 приемки выполненных подрядных работ
за ноябрь 2002 года

	№ п/п
	Обоснование
	Нормативная расчетная трудоемкость в прямых затратах
	Согласованный заказчиком расчетный коэффициент перехода от нормативно – расчетной трудоемкости работ, предусматриваемых в прямых затратах, к трудозатратам работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах.
	Трудоемкость в общепроизводственных расходах,

Чел.-ч

Гр.3 * гр. 4
	Согласованная заказчиком расчетная стоимость человеко-часа работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах,

Грн.
	I блок
	Заработная плата в прямых затратах, 

Грн.
	II блок
	Согласованный заказчиком расчетный показатель для определения средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов, грн./чел. – ч.
	III блок
	Всего общепроизводственные расходы, 

грн

Гр.7 + гр.9 + гр.11

	
	
	
	
	
	
	Заработная плата общепроизводственных расходов, 

грн.

Гр.5 * гр.6
	
	Сбор в пенсионный фонд и Фонд социального страхования, 

грн

(гр.7 + гр.8)* * 0,3977
	
	Средства на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов, 

грн. 

Гр.3 * гр.10
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Расчет № 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) устройство цементной стяжки под полы (поз. 1)
	279
	0,060
	16,74
	4,8
	80
	949
	409
	0,42
	117
	606

	
	б) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	279
	-
	16,74
	-
	80
	949
	409
	-
	117
	606

	
	Средства на оплату первых пяти дней временной нетрудоспособности

( по расчету)
	7
	
	7

	
	Всего
	279
	-
	16,74
	-
	80
	949
	416
	-
	117
	613


Составил __________________________________________

Согласовано ________________________________________

Расчет № 2
прибыли к Акту № 1 приемки выполненных подрядных работ
за ноябрь 2002 года
Общая трудоемкость строительно-монтажных работ по Акту № 1 приемки выполненных подрядных работ за ноябрь 2002 года:
1) Нормативно-расчетная трудоемкость в прямых затратах - 279 чел.-ч

(расчет № 1-1, графа 3)

2) Расчетная трудоемкость в общепроизводственных расходах - 17 чел.-ч

(расчет № 1-1, графа 5)

Всего:

279 чел.-ч + 17 чел.-ч = 296 чел.-ч

3) Усредненный показатель для 

определения прибыли согласно 

п.14 Приложения 12 к ДБН Д.1.1-1-2000                          - 1,55 грн./чел.-ч

4) Прибыль составит:

296 чел.-ч х 1,55 грн./чел.-ч = 459 грн.

Составил____________________________

Расчет № 3
средств на покрытие административных расходов (АР)
к Акту № 1 приемки выполненных подрядных работ
за ноябрь 2002 года
1) Средства на покрытие административных расходов подрядной организации в данном расчете исчислены с применением показателя, определенного по расчету подрядчика на стадии согласования договорной цены, - 0,3 грн./чел.-ч.

2) Общая трудоемкость работ по Акту № 1 приемки выполненных подрядных работ за ноябрь 2002 года - 296 чел.-ч.

3) Сумма средств составляет:

296 чел.-ч х 0,3 грн./чел.-ч = 89 грн.

Составил_______________________________________
Расчет № 4
коммунального налога
по Акту № 1 приемки выполненных подрядных работ за ноябрь 2002 года

	1

	Размер не облагаемого налогом минимума доходов граждан

	грн.

	17,0


	2

	Ставка коммунального налога


	%


	10



	3

	Нормативная трудоемкость по объекту


	тыс. чел. -ч


	0,296



	4

	Цена 1 чел.-ч при минимальном не облагаемом налогом доходе 17 : 166,83


	грн.


	0,102



	5
	Минимальный фонд заработной платы, не облагаемый налогом, 0,296x0,102
	ты с. грн.
	0,03

	6
	Коммунальный налог 0,03  х 10 : 100
	тыс. грн.
	0,003


Составил ___________________________________

Согласовано________________________________

Ценообразование в строительстве №1 2003 стр.37-55

